## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2022-06-05 | 1
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0211 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Subcapítulo | 01-Misterio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Ejecutora | 0003- Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)
Misión | Satisfacer la movilidad de personas y bienes, a través del desarrollo y administración de un sistema ferroviario masivo.
Visión | Ser un sistema ferroviario a nivel nacional, modelo de referencia por su calidad, seguridad, confiabilidad y responsabilidad con la preservación del medio ambiente.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.6 | Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.
III. Información del Programa
Nombre: | 23-Acceso y uso adecuado del Servicio de Transporte.
Descripción: | Este programa contribuye a desarrollar y brindar un mejor servicio de transporte público, eficiente, accesible, seguro, oportuno, cómodo, económico y de calidad a todos los usuarios.
Beneficiarios: | Población General.
Resultado Asociado: | Mejorar la movilidad ciudadana a través de la disponibilidad de medios de transporte modernizados, medido como la cantidad de ciudadanos que reciben dichos servicios de 72 millones en el 2021 a 139 millones en el 2023.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
15809352501 |  | 15809352501 |  |  | 6910466609.25 |  |  | 43.71%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario | Cantidad de pasajeros | 110211758 | 15418352501 | 29127823 | 4074910358.6517 | 25144195 | 3535513007.49 | 86.32% | 86.76%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable | Cantidad de pasajeros | 3897119 | 391000000 | 986252 | 98951180.7917 | 868307 | 52766787.38 | 88.04% | 53.33%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario
Descripción del producto: | Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio de transporte ferroviario, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de trenes, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados: | Transporte de usuarios equivalente a 25,144,195 pasajeros, lo que representa un 86.32% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 3,535,513,007.49, lo que representa un 86.76%.
Causas y justificación del desvío: | El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 86.32% debido al retraso en el inicio de las clases universitarias de la UASD, desviación no contemplada en el año base de la estimación, 2022. El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 86.76%, esto es debido a que la negociación con los afectados por la construcción de la Línea 2C del MSD, tramo: Los Alcarrizos-Luperón, se encuentra todavía en proceso, por lo que no se han concretado los pagos. Además, hubo un ligero retraso en el pago de las cubicaciones de obras de la Línea 2C a razón de que los recursos provenientes del préstamo con el BCIE aún se encuentran en etapa de aprobación. Es importante mencionar que se realizaron modificaciones presupuestarias entre componentes del proyecto y con los demás proyectos de inversión para el cumplimiento de los compromisos contractuales.
Producto: | 5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable
Descripción del producto: | Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio de transporte aéreo por cable, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de cabinas, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados: | Transporte de usuarios equivalente a 868,307 pasajeros, lo que representa un 88.04% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 52,766,787.38, lo que representa un 53.33%.
Causas y justificación del desvío: | El desempeño físico presenta un porcentaje de cumplimiento del 88.04% atribuido al retraso en el inicio de las clases universitarias de la UASD, desviación no contemplada en el año base de la estimación, 2022. El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 53.33% debido a que la asignación de cuota trimestral proveniente de las recaudaciones directas de esta OPRET limita la capacidad de pago de las facturas del mantenimiento del Teleférico de Santo Domingo (TSD), que han llegado con retraso.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1. Continuar con la construcción de las obras físicas (Línea 2B y Línea 2C) y la Ampliación del Servicio de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Elaborado por: |  |  |  | Validado por:
| Lic. Ashley Marie Arias |  |  |  | Ing. David De Jesus Gomez
| Encargada División de Formulación, Monitoreo, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (FMEPPP) |  |  |  | Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo
| Firma: |  |  |  | Firma:
| Fecha: |  |  |  | Fecha: