## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2022-06-05 | 1
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0211 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Subcapítulo | 01-Misterio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Ejecutora | 0003- Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)
Misión | Satisfacer la movilidad de personas y bienes, a través del desarrollo y administración de un sistema ferroviario masivo.
Visión | Ser un sistema ferroviario a nivel nacional, modelo de referencia por su calidad, seguridad, confiabilidad y responsabilidad con la preservación del medio ambiente.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.6 | Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.
III. Información del Programa
Nombre: | 23-Acceso y uso adecuado del Servicio de Transporte.
Descripción: | Este programa contribuye a desarrollar y brindar un mejor servicio de transporte público, eficiente, accesible, seguro, oportuno, cómodo, económico y de calidad a todos los usuarios.
Beneficiarios: | Población General.
Resultado Asociado: | Mantener el tiempo promedio de desplazamiento de usuarios de líneas 1 y 2 Metro SD de 45 minutos en el año 2020 a 45 minutos en el 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
8979667454 |  | 12103528666 |  |  | 11252071914.69 |  |  | 92.97%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario | Cantidad de pasajeros | 91241662.5 | 3904427402 | 25045677 | 1057929938.81 | 26408771 | 5071658045.39 | 105.4% | 479.4%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable | Cantidad de pasajeros | 3370711.5 | 300000000 | 930961 | 81434404 | 1063102 | 141782477.92 | 114.2% | 174.1%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario
Descripción del producto: | Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio de transporte ferroviario, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de trenes, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados: | Transporte de usuarios equivalente a 26,408,771 pasajeros, lo que representa un 105.44% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 5,071,658,045.39.
Causas y justificación del desvío: | El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 479.39%. Para el cuarto trimestre se ejecutaron los pagos a los contratistas de obras físicas y los afectados por la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo. Recordando que no se debe considerar la ejecución de los proyectos de inversión que actualmente están en proceso, los cuales ascienden a un total de 3,818 millones del monto total de la ejecución trimestral. Cabe destacar la entrada en vigencia de nuevos contratistas para el mantenimiento del Metro de Santo Domingo. El avance físico presenta un aumento de 105.44% debido al retome de la presencialidad en la educación universitaria, el cual fue más rápido de lo esperado, provocando así que la demanda aumentara significativamente.
Producto: | 5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable
Descripción del producto: | Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio de transporte aéreo por cable, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de cabinas, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados: | Transporte de usuarios equivalente a 1,063,102 pasajeros, lo que representa un 114.19% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 141,782,477.92.
Causas y justificación del desvío: | El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 174.11%. Para el cuarto trimestre ha entrado en vigencia un nuevo mantenimiento preventivo de grado mayor para los equipos y el cableado del Teleférico de Santo Domingo, el cual asciende a 95 millones. De igual forma para este producto, el avance físico presenta un porcentaje de 114.19% debido a que el retome de la presencialidad en la educación universitaria fue más rápido de lo esperado, provocando así que la demanda aumentara significativamente.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1. Continuar con la construcción de las obras físicas (Línea 2B y Línea 2C) y la Ampliación del Servicio de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Elaborado por: |  |  |  | Validado por:
| Lic. Ashley Marie Arias |  |  |  | Ing. David De Jesus Gomez
| Encargada División de Formulación, Monitoreo, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (FMEPPP) |  |  |  | Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo
| Firma: |  |  |  | Firma:
| Fecha: |  |  |  | Fecha: