## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2022-06-05 | 1
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0211 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Subcapítulo | 01-Misterio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Ejecutora | 0003- Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)
Misión | Satisfacer la movilidad de personas y bienes, a través del desarrollo y administración de un sistema ferroviario masivo.
Visión | Ser un sistema ferroviario a nivel nacional, modelo de referencia por su calidad, seguridad, confiabilidad y responsabilidad con la preservación del medio ambiente.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.6 | Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.
III. Información del Programa
Nombre: | 23-Acceso y uso adecuado del Servicio de Transporte.
Descripción: | Este programa contribuye a desarrollar y brindar un mejor servicio de transporte público, eficiente, accesible, seguro, oportuno, cómodo, económico y de calidad a todos los usuarios.
Beneficiarios: | Población General.
Resultado Asociado: | Mantener el tiempo promedio de desplazamiento de usuarios de líneas 1 y 2 Metro SD de 45 minutos en el año 2020 a 45 minutos en el 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
8979667454 |  | 12634029641 |  |  | 2348441270.69 |  |  | 18.59%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario | Cantidad de pasajeros | 91241662.5 | 3179667454 | 22669988 | 790023135.52 | 24442542 | 2565354605.25 | 107.8% | 324.7%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable | Cantidad de pasajeros | 3370711.5 | 300000000 | 896593 | 79798517 | 983852 | 41879839.55 | 109.7% | 52.48%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario
Descripción del producto: | Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio de transporte ferroviario, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de trenes, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados: | Transporte de usuarios equivalente a 24,442,542 pasajeros, lo que representa un 107.82% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 2,565,354,605.25.
Causas y justificación del desvío: | El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 324.72%. Para el tercer trimestre se ejecutaron los pagos por las afecciones y obras físicas. Además, ha incrementado la frecuencia de los pagos a los mantenimientos. Recordando que no se debe considerar la ejecución de los proyectos de inversión que actualmente están en ejecución, los cuales ascienden a un total de 1,630 millones del monto total de la ejecución trimestral. El avance físico presenta un aumento de 7.82% debido a que se estimó que el regreso presencial a las aulas en los niveles educativos sería más paulatino, esto debido al escenario de recuperación post-pandemia que se vivía en el momento de la estimación.
Producto: | 5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable
Descripción del producto: | Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio de transporte aéreo por cable, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de cabinas, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados: | Transporte de usuarios equivalente a 983,852 pasajeros, lo que representa un 109.73% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 41,879,839.55.
Causas y justificación del desvío: | El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 52.48%. Para el tercer trimestre se debió realizar una reprogramación de pagos, ya que las facturas correspondientes a los contratistas de mantenimiento llegaron con retraso. De igual forma para este producto, el avance físico presenta un porcentaje de 109.73% debido a que se estimó que el regreso presencial a las aulas en los niveles educativos sería más paulatino, esto debido al escenario de recuperación post-pandemia que se vivía en el momento de la estimación.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1. Continuar con la construcción de la obra física - Terminal Los Alcarrizos-Luperón y construcción del túnel de la Línea 2 C.
2. Continuar con la ejecución de proyecto de ampliación de la capacidad de transporte de la Línea1 de lMSD, para aumentar la capacidad de transporte a diciembre en el año 2022, lo cual permitirá aumentar la ejecución física.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Elaborado por: |  |  |  | Validado por:
| Lic. Ashley Marie Arias |  |  |  | Ing. David De Jesus Gomez
| Analista División de Formulación, Monitoreo, Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (FMEPPP) |  |  |  | Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo
| Firma: |  |  |  | Firma:
| Fecha: |  |  |  | Fecha: