## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2022-06-05 | 1
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0211 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Subcapítulo | 01-Misterio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Ejecutora | 0003- Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)
Misión | Satisfacer la movilidad de personas y bienes, a través del desarrollo y administración de un sistema ferroviario masivo.
Visión | Ser un sistema ferroviario a nivel nacional, modelo de referencia por su calidad, seguridad, confiabilidad y responsabilidad con la preservación del medio ambiente.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.6 | Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.
III. Información del Programa
Nombre: | 23-Acceso y uso adecuado del Servicio de Transporte.
Descripción: | Este programa contribuye a desarrollar y brindar un mejor servicio de transporte público, eficiente, accesible, seguro, oportuno, cómodo, económico y de calidad a todos los usuarios.
Beneficiarios: | Población General.
Resultado Asociado: | Mantener el tiempo promedio de desplazamiento de usuarios de líneas 1 y 2 Metro SD de 45 minutos en el año 2020 a 45 minutos en el 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
8979667454 |  | 12634029641 |  |  | 2348441270.69 |  |  | 18.59%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario | Cantidad de pasajeros | 91241662.5 | 3179667454 | 21870040 | 762145835.89 | 22311026 | 2290936068.66 | 102% | 300.6%
5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable | Cantidad de pasajeros | 3370711.5 | 300000000 | 845910 | 75287666 | 887639 | 57505202.03 | 104.9% | 76.38%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5872 - Usuarios reciben servicios de transporte ferroviario
Descripción del producto: | Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio de transporte ferroviario, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de trenes, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados: | Transporte de usuarios equivalente a 22,311,026 pasajeros, lo que representa un 102.02% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 2,290,936,068.66.
Causas y justificación del desvío: | El desempeño financiero presenta un porcentaje de cumplimiento del 300.59%. Para el segundo trimestre se ejecutaron los pagos por las afecciones y obras físicas. Además, ha incrementado la frecuencia de los pagos a los mantenimientos. Recordando que no se debe considerar la ejecución por parte de los recursos del proyecto de la Línea 2C, Tramo Alcarrizos-Luperón (según correo previo de la analista).
Producto: | 5873 - Usuarios reciben servicios de transporte aéreo por cable
Descripción del producto: | Gestionar de manera efectiva y eficiente la entrega del servicio de transporte aéreo por cable, para suplir la demanda del servicio, por medio de la disponibilidad efectiva de cabinas, programación del sistema de mantenimiento y capacitación constante al personal que presta servicio.
Logros alcanzados: | Transporte de usuarios equivalente a 887,639 pasajeros, lo que representa un 104.93% de la meta física programada con respecto a la meta física alcanzada. Se logró una ejecución financiera trimestral de DOP 57,505,202.03.
Causas y justificación del desvío: | El desempeño financiero presenta un porcentaje de un 76.38%. Para el segundo trimestre se debió realizar una reprogramación de pagos, ya que las facturas correspondientes a los contratistas de mantenimiento llegaron con retraso.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1. Continuar con la construcción de la obra física - Terminal Los Alcarrizos-Luperón y construcción del túnel de la Línea 2 C.
2. Continuar con la ejecución de proyecto de ampliación de la capacidad de transporte de la Línea1 de lMSD, para aumentar la capacidad de transporte a diciembre en el año 2022, lo cual permitirá aumentar la ejecución física.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora